## Hoja1
DIRECCIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Directora: Arquitecta Hilda Betzabé Arrechea Urbina
Responsable de actualización de información: Arq. Ana Lorena Zelada Jiménez
Fecha de emisión:28/02/2025
(Artículo 10, numeral 18, Ley de Acceso a la Información Pública)
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE
No. | CARACTERÍSTICA DEL CONTRATO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | ENTIDAD RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEPENDENCIA BENEFICIADA | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO % | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | OBSERVACIONES
1 | PNC-SC-SGAL-04-2022 | AYUTLA | SAN MARCOS | 5440393.06 | POLICÍA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 77.4% | 720 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | SE AUTORIZÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL HASTA EL 28-02-2025
2 | PNC-SC-SGAL-01-2023 | CHISEC | ALTA VERAPAZ | 5963670.95 | POLICÍA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA "CONSA" | 62.5% | 555 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | FINALIZA PROYECTO: 28 DE FEBRERO DE 2025
3 | PNC-SC-SGAL-02-2023 | SAN BENITO | PETÉN | 6419201.36 | POLICÍA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Supervisora y Constructora "CONSA" | 58.64% | 614 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | FINALIZA PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL: 15/04/2024​ AMPLIACION DE A.T.E DE 75 DIAS AL FINALIZAR AL 29 DE JUNIO DEL 2024 MAS PRORROGA DE 195 DIAS PARA FINALIZAR EL 10 DE ENERO DEL AÑO 2025
4 | PNC-SC-SGAL-02-2022 | SAN PEDRO PINULA | JALAPA | 4915430.36 | POLICÍA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 60.06% | 426 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | EN ANÁLISIS JURÍDICO, D.G.
5 | PNC-SC-SGAL-03-2022 | SAN MANUEL CHAPARRON | JALAPA | 2555686.49 | POLICÍA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 38.3% | 252 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | EN ANÁLISIS JURÍDICO, D.G.
6 | Construcción Estación de PNC, Colonia Primero de Julio Zona 5 del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala. | Mixco | Guatemala | 3585791.6 | UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA DEL MINGOB | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Construsa | 100% | 11 meses | Lic. Gerardo Alejandro Santéliz García | OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
7 | Construcción Subestación Policial Cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | Santa Rosa | 3846278.66 |  | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Construsa | 100% | 12 meses | Lic. Gerardo Alejandro Santéliz García | OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
8 | Construcción Estación de PNC, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango | San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 10538219.28 |  | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Constructora Vides | 100% | 15.5 meses | Lic. Gerardo Alejandro Santéliz García | OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
8a. Avenida 16-12 Zona 1, Ciudad de Guatemala