## Hoja1
DIRECCIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Directora: Arquitecta Hilda Betzabé Arrechea Urbina
Responsable de actualización de información: Arq. Ana Lorena Zelada Jiménez
Fecha de emisión:30/06/2025
(Artículo 10, numeral 18, Ley de Acceso a la Información Pública)
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE
No. | CARACTERÍSTICA DEL CONTRATO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | ENTIDAD RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEPENDENCIA BENEFICIADA | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO % | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | OBSERVACIONES
1 | PNC-SC-SGAL-04-2022 | AYUTLA | SAN MARCOS | 5425277.06 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 75.3% | 517 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | Se solicito a la empresa por medio de oficio, la limpieza y chapeo de toda el area de parqueo, debido a que a creciso el monte de arbusto, para mantener la obra en buenas condiciones.
2 | PNC-SC-SGAL-01-2023 | CHISEC | ALTA VERAPAZ | 5963670.95 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA "CONSA" | 65.69% | 675 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | 1. A la fecha no ha logrado ningún avance físico en obra, ya que no ha contado con personal laborando en el proyecto desde el 16 de abril a la fecha. Se le han mandado Oficios a la empresa, para que mantenga personal en obra. Se le ha solicitado a la empresa tener como mínimo 1 ing. Residente de obra, 2 maestros de obra, 15 albañiles y 15 ayudantes se albañil. Se le ha solicitado a la empresa que el representante de la misma venga a firmar el acta de finalización de obra. Se le ha mandado oficios a Dirección General de PNC informando de todo lo acontecido en el proyecto, que a través de ellos puedan presionar a la empresa para que siga la ejecución de la obra. Se han realizado anotaciones en libro de bitácora. Solicitando a la empresa continuar con la obra. Se ha solicitado a la empresa un cronograma de actividades físicas y financieras, para cuando ellos contemplan terminar la obra.
3 | PNC-SC-SGAL-02-2023 | SAN BENITO | PETÉN | 6598388.58 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Supervisora y Constructora "CONSA" | 61.05% | 614 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | 1. Se procede a dar seguimiento a la Supervisión de Obra del proyecto Construcción Comisaria Local Municipio de San Benito, Departamento de Petén, para verificar los avances de los renglones en obra. Se continúan trabajando los renglones de REPELLO EN MUROS en el exterior del edificio ya que el área interna se encuentra finalizada y del exterior con un avance del 88% se continúan los trabajos de CERNIDO VERTICAL EN MUROS exteriores e interiores del edificio el acabado que están aplicando es de muy buena calidad. Se continúan con los trabajos de los renglones INSTALACIONES PLUVIALES Y SANITARIAS, realizando la tubería y cajas de drenajes para aguas grises, aguas negras y aguas pluviales. Se informa de Atraso de Obra con un 40% faltante, se ha informado al Señor Director al respecto por medios de oficios y de igual manera a la EMPRESA CONSA, se le ha enviado oficios y anotaciones en bitácora para agilizar los procesos constructivos y de incrementar personal para finalizar el proyecto lo antes posible. Se le ha notificado al Residente de Obra por medios de oficios que los días hábiles trabajando bajo multa diaria finalizaran en el mes de julio, alcanzando el valor total de la fianza de cumplimiento del contrato. Durante los últimos meses se ha solicitado a la empresa de mantener en obra como mínimo, 1 Ing. Residente de Obra, 1 Maestro de Obra, 17 albañiles, 15 ayudantes de albañil y 1 guardián, para un total de 35 personas laborando en la ejecución del proyecto, con la finalidad de poder terminar el proyecto lo antes posible. En obra se encuentran trabajando 10 personas; lo cual corresponde a 1 residente de Obra 1 maestro de obra, 4 albañiles y 4 ayudantes.
4 | PNC-SC-SGAL-02-2022 | SAN PEDRO PINULA | JALAPA | 4915430.36 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 60.06% | 426 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | El plazo de la obra en el contexto de multa diaria finalizó el 18 de octubre de 2023. Se remitió el informe final correspondiente. Se está a la espera de instrucciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en virtud que el Departamento de Infraestructura -SGAL- PNC finalizó gestiones según competencia.
5 | PNC-SC-SGAL-03-2022 | SAN MANUEL CHAPARRON | JALAPA | 2555686.49 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 38.3% | 252 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | 21 de julio de 2023 los trabajadores se retiran del proyecto debido a la falta de pago por parte de la Constructora ARQUINCO, S.A. Se remitió el Informe Pormenorizado del proyecto a la Dirección General, ya que a la Constructora ARQUINCO, S.A. se le venció el tiempo contractual ya que se encontraba trabajando con multa diaria la cual finalizó el 14 de julio de 2023. Se realizaron los procesos administrativos y legales para notificarle a la Afianzadora del proyecto por parte de la Dirección General.
6 | Construcción Estación de PNC, Colonia Primero de Julio Zona 5 del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala. | Mixco | Guatemala | 3578824 | UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA DEL MINGOB | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Construsa | 100% | 11 meses | Ingeniero Julio Enrique Toledo Borrayo/ Especialista en Infraestructura UEEP | OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDADA Y PAGADA
7 | Construcción Subestación Policial Cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | Santa Rosa | 3842198.66 |  | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Construsa | 100% | 12 meses | Ingeniero Julio Enrique Toledo Borrayo/ Especialista en Infraestructura UEEP | OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDADA Y PAGADA
8 | Construcción Estación de PNC, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango | San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 10538219.28 |  | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Constructora Vides | 100% | 15.5 meses | Ingeniero Julio Enrique Toledo Borrayo/ Especialista en Infraestructura UEEP | OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDADA Y PAGADA
8a. Avenida 13-35 Zona 1, Ciudad de Guatemala