## MAYO
DIRECCIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Directora: Arquitecta Hilda Betzabé Arrechea Urbina
Responsable de actualización de información: Arq. Ana Lorena Zelada Jimenez
Fecha de emisión:31/05/2025
(Artículo 10, numeral 18, Ley de Acceso a la Información Pública)
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS TOTAL O PARCIALMENTE
No. | CARACTERÍSTICA DEL CONTRATO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | COSTO TOTAL DE LA OBRA | ENTIDAD RESPONSABLE | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEPENDENCIA BENEFICIADA | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO % | TIEMPO DE EJECUCIÓN | FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA | OBSERVACIONES
1 | PNC-SC-SGAL-04-2022 | AYUTLA | SAN MARCOS | 5425277.06 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 75.3% | 882 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | Se realizaron los procesos administrativos para reactivar por reprogramación en el Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- y asignarle presupuesto para el presente año.
2 | PNC-SC-SGAL-01-2023 | CHISEC | ALTA VERAPAZ | 5963670.95 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA "CONSA" | 65.69% | 675 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | A la fecha no ha logrado ningún avance físico en obra, ya que no ha contado con personal laborando en el proyecto desde el 16 de abril a la fecha. Se le han mandado Oficios a la empresa, para que mantenga personal en obra. Se le ha solicitado a la empresa tener como mínimo 1 Ing. Residente de obra, 2 maestros de obra, 15 albañiles y 15 ayudantes se albañil. Se le ha solicitado a la empresa que el representante de esta venga a firmar el acta de finalización de obra. Se le ha mandado un oficio a Dirección General de PNC informando de todo lo acontecido en el proyecto, que a través de ellos puedan gestionar ante la empresa y que se pueda continuar con la ejecución de la obra. Se han realizado anotaciones en libro de bitácora. Solicitando a la empresa continuar con la obra. Se ha solicitado a la empresa un cronograma de actividades físicas y financieras, para verificar el tiempo que necesitan para terminar la obra
3 | PNC-SC-SGAL-02-2023 | SAN BENITO | PETÉN | 6598388.58 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Supervisora y Constructora "CONSA" | 59.42% | 614 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | Se continúan con los trabajos de repello en muros en el exterior del edificio y el cernido verticual en muros y losas en los tres niveles. Los avances en obra son poco significativos en estos últimos meses; y a pesar de estar trabajando con multa diaria, no logran terminar los renglones de repello y cernido. Se hace la solicitud de instalar tapadera de metal en el cisterna de 18M³ de concreto armado. Se continúan con las instalaciones de tubería para los drenajes de agua pluvial, instalación de aguas negras e instalación de aguas grises, en el primer nivel. Se continúa con los trabajos de fundición del contrapiso para la próxima instalación de suministro e instalación de piso de porcelanato (Incluye base) en el tercer nivel.En obra se encuentran trabajando 11 personas
4 | PNC-SC-SGAL-02-2022 | SAN PEDRO PINULA | JALAPA | 4915430.36 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 60.06% | 426 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | El plazo de la obra en el contexto de multa diaria finalizó el 18 de octubre de 2023. Se remitió el informe final correspondiente. Se está a la espera de instrucciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, en virtud que el Departamento de Infraestructura -SGAL- PNC finalizó gestiones según competencia.
5 | PNC-SC-SGAL-03-2022 | SAN MANUEL CHAPARRON | JALAPA | 2555686.49 | POLICIA NACIONAL CIVIL/MINISTERIO DE GOBERNACION | BCIE 2138 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | ARQUINCO S.A | 38.3% | 252 DÍAS | David Estuardo Custodio Boteo | 21 de julio de 2023 los trabajadores se retiran del proyecto debido a la falta de pago por parte de la Constructora ARQUINCO, S.A. Se remitió el Informe Pormenorizado del proyecto a la Dirección General, ya que a la Constructora ARQUINCO, S.A. se le venció el tiempo contractual ya que se encontraba trabajando con multa diaria la cual finalizó el 14 de julio de 2023. Se realizaron los procesos administrativos y legales para notificarle a la Afianzadora del proyecto por parte de la Dirección General.
6 | Construcción Estación de PNC, Colonia Primero de Julio Zona 5 del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala. | Mixco | Guatemala | 3585791.6 | UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN PARA EL SECTOR JUSTICIA DEL MINGOB | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Construsa | 100% | 11 meses | Lic. Gerardo Alejandro Santéliz García | OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADA POR LA JUNTA RESPECTIVA, EN PROCESO DE PAGO
7 | Construcción Subestación Policial Cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | Santa Rosa | 3846278.66 |  | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Construsa | 100% | 12 meses | Lic. Gerardo Alejandro Santéliz García | OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADA POR LA JUNTA RESPECTIVA, EN PROCESO DE PAGO
8 | Construcción Estación de PNC, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango | San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 10538219.28 |  | PRÉSTAMO BCIE 2181 | POLICÍA NACIONAL CIVIL | Constructora Vides | 100% | 15.5 meses | Lic. Gerardo Alejandro Santéliz García | OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADA POR LA JUNTA RESPECTIVA, EN PROCESO DE PAGO
8va. Avenida 13-35 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX: 2413-8888